## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 基于JavaSwing技术的图书信息管理系统 |  | 项目负责部门 | S组 | 项目负责人 | 顾壮
项目总计工时 | 10个工作日 | 项目开始 | 2016-01-04 | 项目结束 | 2016-01-14
2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
| 工作任务： 1、项目启动 2、准备分析项目需求 3、确定项目题目 4、完成注册与登录页面 | 工作任务： 1.完成登陆界面,注册表的开发设计； 2.开发表的填写； | 工作任务： 1、实现数据库连接 2、建立数据表 3、实现图书表的增加修改 | 里程碑1： 《项目中期评审》，审查项目的《立项申请书》、《开发周期表》以及项目的核心GUI的界面程序。 | 工作任务： 1、实现图书表的增删改查 2、实现修改密码操作 3、界面优化 4、实现表格双击监听 | 工作任务： 1、主界面插入图片优化按钮图标 2、实现用户表的增加查询 3、把按钮组合到表头 4.实现传参修改密码
2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
里程碑2： 项目代码中期审查 | 工作任务： 1、继续优化 2、验证调错 3、提交完整项目 | 里程碑3： 《项目结项评审》 提交：《项目源代码》、《项目数据库》、《项目ppt》、《项目立项申请书》、《项目开发周期表》、《项目开发报告》 | 项目总结大会